PLANIRANJEI IZVOĐENJE RADOVA (PKI)

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PROC-IMS-05

Verzija: 1.0

Status dokumenta: Kontrolirani dokument

Vlasnik dokumenta: MR / Voditelj gradilišta

Odobrio: Direktor

Sljedeći pregled: najkasnije 12 mjeseci od izdavanja

# SVRHA

Svrha ove procedure je definirati proces:

- planiranja projekata i gradilišta,

- izrade PKI (Plana kontrole i ispitivanja),

- provedbe kontrolnih točaka,

- dokumentiranja nadzora,

- upravljanja odstupanjima tijekom izvođenja radova,

- osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima kvalitete, okoliša, sigurnosti i važećih propisa.

Ova procedura je ključna za ispunjenje zahtjeva ISO 9001 i ISO 14001 u građevini.

# OPSEG

Postupak se primjenjuje na sve projekte i sva aktivna gradilišta TEHMA d.o.o., uključujući:

- infrastrukturne radove,

- zemljane radove,

- betonske i armiračke radove,

- montažu konstrukcija,

- elektro i druge instalaterske radove,

- završne radove.

# POVEZANI DOKUMENTI

- PKI obrazac (FRM-IMS-05)

- REG-NC-KR – Registar nesukladnosti

- REG-AO – Matrica aspekata okoliša

- REG-RIZ – Matrica rizika

- PROC-IMS-08 – Gospodarenje otpadom

- PROC-IMS-04 – Upravljanje nabavom i dobavljačima

- Ugovor o izvođenju radova

- Glavni projekt / izvedbeni projekt

- Zakon o gradnji, ZNR propisi, okolišni propisi

# DEFINICIJE

| PKI – Plan kontrole i ispitivanja | Dokument koji propisuje obavezne kontrole, ispitivanja i zapise za određeni projekt. |
| --- | --- |
| Kontrolna točka (KT) | Točka u procesu kada se mora provjeriti određena stavka prije nastavka radova. |
| Stop točka (ST) | Točka gdje se radovi ne smiju nastaviti dok se ne dobije odobrenje nadzornog inženjera, investitora ili tehničke kontrole. |
| NC – Nesukladnost | Odstupanje od projektne dokumentacije, tehničkog propisa, PKI-a ili ugovora. |

# POSTUPAK

## Preuzimanje projekta i definiranje zahtjeva

Prije početka izvođenja radova, voditelj gradilišta provodi strukturirani postupak pripreme projekta. Cilj je osigurati da su svi tehnički, okolišni i organizacijski zahtjevi poznati i definirani prije mobilizacije na teren.

### Zaprimanje i pregled projektne dokumentacije

Voditelj gradilišta mora preuzeti i analizirati kompletnu dokumentaciju:

- glavni projekt,

- izvedbeni projekt (ako postoji),

- tehničke specifikacije,

- troškovnik,

- geodetske podloge,

- revizije projekta (R-n verzije),

- uvjete nadzornog inženjera ili investitora,

- sigurnosni plan (koordinatori ZNR),

- okolišnu dokumentaciju (ako postoji).

Pregled uključuje:

- usklađenost opisa radova, nacrta i specifikacija,

- identifikaciju nejasnoća ili nedostataka,

- provjeru podataka na terenu (ako je primjenjivo),

- provjeru zahtjeva za atestima/kontrolama.

Ako postoje nejasnoće, voditelj odmah inicira tehnički upit prema projektantu ili nadzoru.

### Identifikacija tehničkih zahtjeva

Voditelj gradilišta mora utvrditi sve tehničke zahtjeve koji mogu utjecati na kvalitetu izvedbe, uključujući:

- norme i propise (HRN EN 206, EN 1090, vodovod/kanalizacija, elektro norme),

- zahtjeve za kontrolu kvalitete (npr. ispitivanje betona),

- zahtjeve vezane uz geodetsku kontrolu,

- zahtjeve u vezi s materijalima (certifikati, deklaracije, atesti),

- zahtjeve u vezi prihvaćanja radova od strane nadzora.

Tehnički zahtjevi služe kao temelj za izradu PKI – Plana kontrole i ispitivanja.

### Identifikacija okolišnih zahtjeva (AO analiza)

Voditelj, u suradnji s HSE referentom, mora identificirati sve okolišne aspekte i rizike specifične za projekt:

- vrste otpada koje će nastati (betonski, ambalaža, zemlja, metal…),

- potreba za PL (prateći listovi),

- rizik izlijevanja goriva/ulja (posebno ako se radi s strojevima),

- prašina, buka, vibracije,

- rad u blizini voda ili osjetljivih područja,

- emisije strojeva i kretanje mehanizacije,

- zaštita tla i mora (ako radovi uključuju obalu),

- privremeno skladištenje materijala.

Svi identificirani aspekti unose se u REG-AO, uz definiranje kontrolnih mjera.

### Identifikacija projektnih rizika (REG-RIZ)

Voditelj gradilišta mora provesti identifikaciju rizika koji mogu utjecati na:

- kvalitetu radova,

- rokove,

- troškove,

- sigurnost ljudi,

- okolišne obveze,

- ugovorne obveze.

Primjeri tipičnih rizika:

- kašnjenje dobave materijala,

- loša kvaliteta podloge/zemljanog materijala,

- nepristupačan teren,

- vremenske prilike,

- nedostatak radne snage,

- odstupanja od projekta,

- uključivanje novih podizvođača.

Za svaki rizik procjenjuju se vjerojatnost × utjecaj × otkrivljivost, definira ocjena i postojeće mjere.

Rezultat se unosi u REG-RIZ, a kritični rizici se prenose u PKI.

### Definiranje potrebnih resursa

Voditelj gradilišta mora utvrditi i planirati sve resurse potrebne za kvalitetno izvođenje projekta:

a) Ljudski resursi

- voditelj gradilišta,

- poslovođa,

- kvalificirani radnici,

- strojari,

- pomoćni radnici.

b) Strojevi i oprema

- bageri, rovokopači,

- vibro nabijači,

- oplata,

- ručni alat,

- specijalna oprema (pumpa za beton, bušači…).

c) Materijal

- agregati, beton, armatura,

- instalacijski materijal,

- cijevi, kabeli,

- zaštitni materijal,

- geotekstil, izolacija…

d) Podizvođači

Ako su potrebni specijalizirani radovi:

- asfaltiranje,

- elektroinstalacije,

- vodovod/kanalizacija,

- čelične konstrukcije,

- strojarski radovi.

Podizvođači moraju biti odobreni u REG-DOB.

e) Logistika

- pristupni putovi,

- parking,

- privremene instalacije,

- kontejneri i barake,

- WC, voda, struja.

### Izrada Plana organizacije gradilišta

Ako projekt to zahtijeva (veća gradilišta), voditelj izrađuje dokument koji pokriva:

- ulaz i izlaz s gradilišta,

- skladišne zone,

- zone opasnosti,

- prometne rute,

- lokacije za otpad,

- protupožarne mjere,

- uređaj za pranje kotača (ako je potrebno),

- privremene instalacije,

- plan evakuacije (ako je potrebno).

Plan organizacije gradilišta odobrava direktor, a po potrebi i nadzorni inženjer.

## Izrada PKI – Plana kontrole i ispitivanja

PKI (Plan kontrole i ispitivanja) je glavni dokument kontrole kvalitete na gradilištu kojim se određuju sve obvezne kontrole, mjerenja i ispitivanja tijekom izvođenja radova. Cilj PKI-a je osigurati da izvedeni radovi zadovolje tehničke, zakonske i ugovorne zahtjeve.

PKI se mora izraditi prije početka radova, te se ažurira prema potrebi (projektne izmjene, dodatni radovi, zahtjevi nadzora).

### Tko izrađuje PKI

PKI izrađuje:

- MR (predstavnik uprave) – za manje projekte ili standardne ponavljajuće radove

- Voditelj gradilišta – za sve projekte koji uključuju značajne tehničke zahtjeve, specijalizirana ispitivanja ili radove povećanog rizika

- po potrebi u suradnji s:

- nadzornim inženjerom,

- projektantom,

- HSE referentom (za okolišne i sigurnosne zahtjeve).

### Ulazni dokumenti za izradu PKI-a

Pri izradi PKI-a moraju se koristiti:

- projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt),

- troškovnik i tehničke specifikacije,

- relevantne norme (HRN EN 206, EN 1992-1-1, EN 1090, HRN EN ISO 3834…),

- zahtjevi investitora i nadzora,

- procjena rizika (REG-RIZ),

- analiza okolišnih aspekata (REG-AO),

- ugovorne obveze vezane uz ispitivanja i kontrolne točke.

PKI mora odražavati specifičnosti svakog pojedinog projekta.

### Obvezni sadržaj PKI-a

PKI mora sadržavati najmanje sljedeće:

A) Popis svih kontrolnih točaka (KT) - Kontrolna točka je trenutak u procesu kada se mora provjeriti sukladnost radova s projektom i propisima.

Primjeri KT:

- geodetsko iskolčenje,

- priprema podloge,

- ugradnja oplate,

- armatura prije betoniranja,

- izlijevanje betona,

- ugradnja cijevi i instalacija,

- zavarivanje čeličnih profila,

- zasipanje rova,

- kolnička konstrukcija.

Svaka KT mora imati:

- preciznu aktivnost koju treba provjeriti,

- kriterije prihvatljivosti,

- odgovornu osobu.

B) Stop-točke (ST) - Stop-točka je kontrolna točka kod koje radovi ne smiju ići dalje bez odobrenja nadzora ili investitora.

Primjeri ST:

- armatura prije betoniranja,

- hidroizolacija prije pokrivanja,

- ugradnja cijevi i spojeva prije zatrpavanja,

- ispitivanje zavarivanja prije bojanja,

- ispitivanje nepropusnosti instalacija.

Stop-točke se označavaju ST i moraju biti jasno označene u PKI tablici.

C) Odgovorne osobe

Za svaku KT/ST u PKI-u moraju biti definirani:

- voditelj gradilišta (primarna odgovorna osoba),

- poslovođa / stručni nadzor unutar firme (ako postoji),

- geodet,

- laboratorij (za ispitivanja),

- nadzorni inženjer (ako ugovor to zahtijeva),

- specijalizirani podizvođači (za svoje radove: elektro, vodovod, asfalt itd.).

D) Potrebni zapisi i dokazi

Za svaku kontrolnu točku PKI treba definirati obvezne zapise:

- foto dokumentacija,

- zapisnik geodeta,

- laboratorijski zapisnik (npr. izvješće o betonu),

- lista prisutnosti,

- vizualna kontrola,

- atesti i certifikati materijala,

- Zapisnik interne inspekcije gradilišta (FRM-IMS-02).

Zapisi moraju biti jasno povezani s točkom PKI-a (npr. PKI-05/2025-ARMA).

E) Učestalost kontrola

U PKI-u mora biti definirano:

- učestalost pojedinih kontrola (npr. svako betoniranje, svaka cijev, 10% spojeva…),

- minimalni broj uzoraka (betonske kocke, zavareni spojevi…),

- učestalost internih inspekcija (tjedno / po potrebi).

F) Primjenjivi propisi i norme

Za svaku točku navodi se referenca:

- HRN EN 206 – beton

- HRN EN ISO 17637 – vizualne kontrole zavara

- EN 1090 – čelične konstrukcije

- Tehnički propisi za građevinske konstrukcije

- Posebni zahtjevi projektanta ili investitora

G) Popis potrebnih ispitivanja

Za svaki materijal ili rad mora biti definirano:

- tko ispituje (ovlašteni laboratorij),

- kako ispituje (norma),

- što ispituje (beton, zavar, geodetska točnost),

- učestalost uzorkovanja,

- kada se izdaje certifikat (Matični list, Atest, Izvješće o ispitivanju).

Primjeri ispitivanja:

- ispitivanje betona – tlačna čvrstoća kocki 7/28 dana,

- ispitivanje zavarenih spojeva – VT/UT/RT metode,

- ispitivanje nepropusnosti cjevovoda,

- ispitivanje nosivosti tla (ako je potrebno),

- geodetsko ispitivanje nivelmana i osnih pomaka.

### Odobravanje PKI-a

Prije početka radova PKI mora biti formalno odobren.

PKI odobravaju:

- MR (sukladnost s IMS dokumentacijom),

- Direktor (odobrenje resursa i kontrolnih metoda),

- Nadzorni inženjer (ako je propisano ugovorom / Zakonom o gradnji).

Bez odobrenog PKI-a radovi ne smiju početi.

## Provedba kontrole radova

Voditelj gradilišta provodi kontinuirane, dnevne i tjedne kontrole izvođenja radova, u skladu s PKI-jem, projektnom dokumentacijom i zakonskim propisima. Svi nalazi, fotografije i zapisi moraju biti dokumentirani i pohranjeni u odgovarajućem projektu. Kontrola obuhvaća:

### Prijem materijala (ulazna kontrola)

Svaki materijal koji dolazi na gradilište mora biti pregledan prije uporabe. Voditelj gradilišta mora provjeriti i zabilježiti:

Količina

- sukladno narudžbi i dostavnici,

- razlika → prijavljuje se nabavi.

Specifikacija materijala

- tip, dimenzije, klasa i naziv materijala,

- usklađenost s projektnim zahtjevima,

- stanje materijala (oštećenja, vlaga, deformacije).

Atesti, certifikati i deklaracije

- atest betona / armature / čelika,

- CE deklaracije proizvoda,

- ISO certifikati dobavljača za specijalizirane radove,

- potvrde o ispitivanju (ako postoje).

Materijal bez valjane dokumentacije ne smije se koristiti dok se ne isprave nepravilnosti. Dokumenti se pohranjuju u projektni dosje i povezuju s PKI-em.

### Kontrola izvedbe radova

Voditelj gradilišta svakodnevno provjerava:

Usklađenost s projektom

- provjera položaja, dimenzija, nagiba, količina,

- provjera da izvedeni radovi odgovaraju izvedbenom projektu,

- provjera paralelno s nadzorom ako je dogovoreno.

Dimenzije, nivelacija i geodetske provjere

- geodetsko iskolčenje i ponovna provjera,

- visine, širine, nagibi,

- označavanje referentnih točaka.

Fotodokumentacija

- prije početka radova,

- tijekom izvedbe,

- nakon završetka,

- posebice kod KT/ST točaka i skrivenih radova.

Sve fotografije moraju imati:

- datum,

- opis,

- lokaciju,

- povezivanje s KT/ST (npr. KT3-ARMA-2025-05-14).

### Provedba PKI točaka

PKI (Plan kontrole i ispitivanja) određuje sve obvezne kontrolne točke (KT). Voditelj mora provesti provjere u skladu s PKI tablicom.

Najčešće PKI KT točke:

KT1 – Iskolčenje

- provjera projektnih osi,

- usklađenost geodetskog elaborata i projekta,

- potvrda geodeta.

KT2 – Iskop i tampon

- provjera dubine, širine, nagiba,

- provjera kvalitete tampona,

- dokumentiranje fotodokumentacijom.

KT3 – Armatura

- provjera profila, razmaka, položaja i sidrenja,

- provjera vezanja armature,

- provjera čistoće armature prije betoniranja.

KT4 – Betoniranje

- provjera klase betona (C xxx/yyy),

- temperatura betona,

- uzimanje uzoraka (kocke za ispitivanje),

- kontrola vibriranja i ugradnje.

KT5 – Ugradnja cijevi / kabela

- provjera vrste i promjera,

- nagiba,

- spojeva,

- dubine polaganja,

- izrada zapisnika prije zatrpavanja.

KT6 – Hidroizolacija

- pregled podloge,

- provjera spojeva i preklopa,

- provjera debljine slojeva (ako je primjenjivo),

- kontrola prije zatvaranja.

KT7 – Montaža konstrukcije

- provjera zavarivanja, vijčanih spojeva, vertikalnosti,

- ispitivanje zavara (UT/VT/RT ako je predviđeno),

- geodetska provjera.

KT8 – Završni radovi

- provjera estetike i funkcionalnosti,

- provjera zaštita i obloga,

- provjera završnih slojeva i tolerancija.

Sve KT točke moraju imati:

- zapisnik,

- potpis odgovorne osobe,

- dokaze (fotografije, ispitivanja, atesti).

### Stop točke (ST) – obvezni prekid radova

Stop-točke su kritične točke koje zahtijevaju obvezno odobrenje nadzora (ili investitora) prije nastavka.

ST1 – Prije betoniranja

- armatura,

- oplate,

- instalacije u betonu,

- eventualni nasipni slojevi.

ST2 – Prije zatrpavanja

- položaj cijevi i kabela,

- spojevi,

- nagib,

- test nepropusnosti (ako je predviđen).

ST3 – Prije montaže konstrukcije

- podloge,

- sidrenje,

- nosivi elementi,

- priprema strojeva.

ST4 – Prije aktiviranja instalacija

- elektro ispitivanja,

- vodovod – tlak,

- kanalizacija – nepropusnost,

- plin – ispitivanje tlaka.

ST točke se provode u prisutnosti nadzora, a sve se bilježi u zapisnik ili fotodokumentaciju. Bez odobrenja nadzora radovi se ne smiju nastaviti.

### Evidentiranje i čuvanje zapisa

Za svaku KT i ST, voditelj mora izraditi:

- zapisnik,

- foto zapis,

- izvješća o ispitivanjima,

- laboratorijske nalaze,

- geodetske zapisnike,

- checkliste.

Zapisi se pohranjuju u:  IMS/Projekti/[Naziv projekta]/Kontrola kvalitete, i čuvaju najmanje 10 godina (u skladu sa Zakonom o gradnji).

Naravno — evo potpuno razrađene, auditno spremne i građevinski primjenjive verzije točke 5.4 Upravljanje odstupanjima (NC) za proceduru PROC-IMS-05.

Ovo možeš odmah zalijepiti u dokument — formatirano je točno prema zahtjevima ISO 9001, Zakona o gradnji i uobičajenoj praksi nadzora na gradilištima.

## Upravljanje odstupanjima (NC) – DETALJNO

Odstupanje (NESUKLADNOST – NC) predstavlja svako značajno odstupanje od:

- projektne dokumentacije,

- tehničkih specifikacija,

- PKI-a,

- ugovornih zahtjeva,

- normi i propisa,

- okolišnih zahtjeva,

- pravila sigurnosti.

Cilj postupka je spriječiti nastavak radova koji mogu dovesti do greške, štete, nezgode ili povećanog troška, te osigurati da se uzrok otkloni i da se NC ne ponavlja.

### Uočavanje odstupanja

NC može uočiti bilo koja osoba na gradilištu:

- voditelj gradilišta,

- poslovođa,

- radnik,

- nadzorni inženjer,

- investitor,

- auditor (interni/eksterni).

NC može nastati uslijed:

- pogrešne izvedbe (npr. pogrešna dubina, pogrešni nagibi, oštećenje konstrukcije),

- pogrešne ugradnje materijala (npr. pogrešna klasa betona/armature),

- nepravilnog rukovanja strojevima,

- okolišnog incidenta (izlijevanje ulja, neodgovarajuće zbrinjavanje otpada),

- nedostatne dokumentacije (nedostatak atesta, certifikata),

- kašnjenja ključnih aktivnosti,

- nesigurnog stanja na gradilištu.

### Hitne mjere i zaustavljanje radova

Ako NC može utjecati na:

- statičku stabilnost,

- sigurnost radnika,

- sigurnost trećih osoba,

- okoliš (izlijevanja, emisije, otpad),

- kvalitetu završnog proizvoda,

… voditelj gradilišta odmah zaustavlja radove na zahvaćenom području.

Hitne mjere uključuju:

- zaštitu područja i postavljanje upozorenja,

- fizičku izolaciju opasnog područja,

- sprečavanje daljnjeg oštećenja ili širenja nesukladnosti,

- intervenciju HSE referenta (ako je okolišna NC).

### Evidentiranje NC – Prijava nesukladnosti

Za svaku NC mora se popuniti obrazac Prijava nesukladnosti – FRM-IMS-03, koji uključuje:

- datum i vrijeme uočavanja,

- lokaciju i projekt,

- opis odstupanja,

- tko je uočio NC,

- utjecaj na radove, sigurnost i okoliš,

- hitne mjere koje su poduzete,

- fotodokumentaciju,

- referencu na PKI (ako je primjenjivo).

MR preuzima i evidentira NC u REG-NC-KR.

### Analiza uzroka

MR i voditelj gradilišta zajednički provode analizu uzroka koristeći jednu od metoda:

- 3P (Problem – Povod – Posljedica) – najčešće i najjednostavnije u građevini,

- 5 ZAŠTO – za jednostavne tehničke probleme,

- Mini Ishikawa (Uzrok–Učinak) – za ponavljajuće ili kompleksnije slučajeve,

- evidencije iz PKI i REG-RIZ (ako je rizik prethodno identificiran).

Cilj analize je utvrditi istinski uzrok, a ne samo vidljivu posljedicu.

### Definiranje i provedba korektivnih radnji (KR)

Za svaku NC moraju se definirati:

- korektivne radnje (šta treba popraviti),

- preventivne radnje (što treba promijeniti da se ne ponovi),

- odgovorna osoba,

- rok provedbe,

- potrebni resursi,

- očekivani rezultat.

Korektivne radnje mogu uključivati:

- ponavljanje radova,

- uklanjanje neodgovarajućeg materijala,

- dodatna obuka radnika,

- izmjene u procesu,

- zamjenu dobavljača,

- dopunu projektne dokumentacije.

KR se unosi u REG-NC-KR.

### Praćenje KR i verifikacija učinkovitosti

MR prati napredak KR i provodi verifikaciju:

- vizualnim pregledom,

- pregledom dokumentacije (atesti, PKI zapisnici),

- razgovorom s osobljem,

- pregledom rezultata ispitivanja.

KR se smatra zatvorenom kada su ispunjeni:

- svi definirani rokovi,

- sve mjere dokumentirane,

- svi dokazi priloženi,

- pregledom potvrđeno da se NC više ne pojavljuje.

Status se bilježi u REG-NC-KR kao:

- Otvoreno

- U tijeku

- Zatvoreno

### Kritične nesukladnosti – obvezna eskalacija

Ako je NC klasificirana kao kritična, voditelj gradilišta mora odmah obavijestiti:

- direktora,

- investitora,

- nadzor (ako je propisano Zakonom o gradnji),

- HSE referenta (ako je riječ o okolišnoj NC),

- projektanta (ako je potrebna izmjena projekta).

Kritičnim NC smatraju se:

- oštećenja konstrukcije,

- odstupanja koja ugrožavaju stabilnost objekta,

- uporaba neprikladnih materijala,

- LNG/gorivo/ulje u okolišu,

- nepropisno zatrpavanje bez odobrenja,

- betoniranje bez ST kontrole,

- neprovedeno ispitivanje koje projekt zahtijeva.

### Arhiviranje i praćenje trendova

Sve NC i KR moraju biti arhivirane najmanje 3 godine. MR analizira trendove NC:

- ponavljanje istih problema,

- dobavljači koji stvaraju probleme,

- radovi/podizvođači s povećanim brojem NC,

- korelacija s rizicima (REG-RIZ),

- korelacija s okolišnim aspektima (REG-AO).

Rezultati analize predstavljaju ulazni podatak za Upravinu ocjenu.

## Upravljanje okolišnim aspektima tijekom radova (DETALJNO)

Cilj upravljanja okolišnim aspektima je osigurati da svi radovi na gradilištu budu izvedeni na način koji sprječava onečišćenje, minimizira utjecaj na okoliš i osigurava sukladnost s ISO 14001 i važećim propisima. Voditelj gradilišta je odgovoran za provedbu svih kontrolnih mjera okolišne zaštite definiranih u:

- REG-AO – Matrica aspekata okoliša,

- PKI – Plan kontrole i ispitivanja,

- sigurnosnom i okolišnom planu,

- zakonskim zahtjevima.

### Odvajanje otpada na mjestu nastanka

Voditelj gradilišta osigurava:

- postavljanje odgovarajućih spremnika/kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada,

- razdvajanje po vrstama:

  - inertni građevinski otpad (beton, cigla, keramika),

  - metali,

  - plastika,

  - drvo,

  - ambalaža,

  - opasni otpad (ulja, filteri, akumulatori),

- označavanje svih spremnika,

- sprječavanje miješanja otpada.

Odvajanje otpada mora biti vidljivo dokumentirano kroz:

- Očevidnik otpada (FRM-IMS-07),

- prateće listove i račune ovlaštenog sakupljača.

### Prateći listovi za opasni otpad

Za sav opasni otpad, voditelj gradilišta mora:

- osigurati izdavanje Pratećeg lista (PL-O),

- provjeriti ispravnost popunjenih podataka (količina, kod otpada, datum),

- osigurati predaju isključivo ovlaštenom sakupljaču,

- čuvati primjerke PL najmanje 5 godina,

- unijeti podatke u Očevidnik otpada i povezati s REG-AO.

Primjeri opasnog otpada:

- rabljena ulja,

- uljni filteri,

- boje i lakovi,

- absorbenti natopljeni uljem,

- baterije i akumulatori.

### Prevencija izlijevanja ulja i goriva

Voditelj gradilišta mora poduzeti sve mjere za sprječavanje onečišćenja:

Obvezne mjere:

- strojevi i vozila parkiraju se na tvrdoj podlozi kad god je moguće,

- skladištenje ulja, maziva i goriva samo na označenoj lokaciji,

- korištenje kadica i upojnih podloga,

- posude za gorivo moraju biti ispravne i zatvorene,

- zabranjeno je punjenje strojeva u blizini drenažnih kanala, vodotoka ili obale,

- strojevi moraju biti ispravni – bez vidljivog kapanja ulja,

- odmah po uočavanju izlijevanja koristiti apsorbent (vreće s upojnim materijalom).

U slučaju incidenta:

- zaustaviti aktivnost,

- spriječiti širenje (apsorbent, pješčane barijere),

- obavijestiti HSE referenta i MR,

- dokumentirati događaj i provesti postupak NC,

- zbrinuti kontaminirani materijal kao opasni otpad.

### Kontrola buke i prašine

Voditelj gradilišta mora primijeniti mjere za smanjenje utjecaja:

Buka:

- ograničiti korištenje bučnih strojeva na dnevno radno vrijeme,

- koristiti strojeve s ispravnim ispušnim sustavima,

- poštovati propise i lokalne odluke (komunalni red).

Prašina:

- redovito prskati putove i radne površine pri suhom vremenu,

- prekrivanje tereta na kamionima,

- skladištenje rasutih materijala na način koji sprječava raznošenje,

- brza sanacija prosutog materijala.

Dokumentirati putem:

- internog zapisnika,

- fotodokumentacije (ako su poduzete posebne mjere),

- očevidnika čišćenja i prskanja (ako se primjenjuje).

### Pravilno skladištenje materijala

Voditelj gradilišta mora osigurati:

- pohranjivanje materijala na stabilnoj i uređenoj površini,

- zaštitu od vremenskih uvjeta (folije, tende),

- odvojeno skladištenje materijala koji mogu uzrokovati onečišćenje,

- skladištenje drva i metala tako da ne dođe do njihova oštećenja,

- sigurno skladištenje opasnih tvari u skladu s propisima.

Za skladištenje goriva, maziva i kemikalija obvezno je:

- sekundarno zadržavanje (kadica),

- oznake upozorenja,

- zabrana pristupa neovlaštenim osobama,

- vođenje evidencije o količinama (ako je primjenjivo).

### Zabrana ispuštanja materijala u tlo, more ili vodotok

Strogo je zabranjeno:

- ispuštati beton, mort, ulja, kemikalije ili otpad u prirodno tlo,

- ispirati kante, strojeve ili alate blizu kanalizacije, mora ili vodotoka,

- odbacivati ostatke građevinskih materijala izvan za to predviđenih spremnika.

Ako su radovi uz obalu ili u blizini voda:

- mora biti izrađen poseban Plan zaštite okoliša,

- mora se koristiti zaštitna barijera (npr. „silt curtain“),

- strojevi moraju biti pregledani radi curenja,

- incident se postupa po proceduri NC.

### Praćenje, evidencija i odgovornost

Voditelj gradilišta je odgovoran za:

- provedbu svih mjera navedenih u REG-AO,

- svakodnevno praćenje okolišnih uvjeta,

- evidentiranje poduzetih mjera,

- obuku radnika o okolišnim zahtjevima,

- pripremu dokaza za nadzor i auditore.

Svi podaci se čuvaju u mapi projekta: Sve mjere moraju biti usklađene s REG-AO.

## Upravljanje podizvođačima

Podizvođači su jedan od najvećih izvora rizika u građevini (kvaliteta, rokovi, sigurnost, okoliš). Cilj ove točke je osigurati da svi podizvođači rade pod istim pravilima kao i TEHMA, u skladu s IMS-om (ISO 9001 i 14001), Zakonom o gradnji, ZNR i ostalim propisima. Voditelj gradilišta je odgovoran za operativno upravljanje podizvođačima na gradilištu, a MR za dokumentirani dio (registar, ugovori, evidencije).

### Odabir i ugovaranje podizvođača

Prije angažiranja bilo kojeg podizvođača mora biti ispunjeno sljedeće:

- Podizvođač je upisan u REG-DOB

  - ima status ODOBREN ili UVJETNO ODOBREN,

  - prošao je pre-kvalifikaciju (reference, dokumentacija, ZNR, okoliš).

- Postoji pisani ugovor ili narudžbenica

  - jasno definirani opseg radova,

  - rokovi,

  - cijene,

  - uvjeti kvalitete,

  - sigurnosni i okolišni zahtjevi,

  - obveza poštivanja IMS dokumentacije Tehme.

- Podizvođaču je dostavljena relevantna dokumentacija

  - projektna dokumentacija,

  - PKI (ili relevantni dijelovi),

  - Plan organizacije gradilišta,

  - sigurnosni i okolišni zahtjevi (ZNR, otpad, zaštita okoliša).

Bez ispunjenih ovih uvjeta podizvođač ne smije početi s radovima.

### Uvođenje podizvođača na gradilište

Prije početka radova, voditelj gradilišta:

- organizira uvodno upoznavanje (brifing) s predstavnikom podizvođača i ključnim radnicima,

- prezentira:

  - organizaciju gradilišta,

  - pravila ponašanja,

  - sigurnosne mjere (ZNR),

  - okolišne zahtjeve (odvajanje otpada, zabrane, plin/gorivo),

  - PKI točke koje se odnose na njihov dio radova,

- informira o proceduri prijave NC i komunikacijskim kanalima.

Po potrebi se vodi lista prisutnosti (FRM-IMS-01) za uvodno upoznavanje.

### Zahtjevi prema podizvođačima

Podizvođači su obvezni:

- poštovati sve tehničke zahtjeve iz projekta i PKI-a,

- poštovati odgovarajuće norme (npr. za zavarivanje, betoniranje, instalacije),

- koristiti materijale s važećim atestima i deklaracijama,

- poštovati pravila ZNR (osobna zaštitna oprema, oznake, zaštita od pada, sigurnost strojeva),

- poštovati okolišne mjere (otpad, gorivo, prašina, buka),

- prijaviti svaku uočenu nesukladnost ili incident voditelju gradilišta,

- sudjelovati u rješavanju NC koje se odnose na njihov dio radova.

Ako podizvođač koristi svoje pod-podizvođače, TEHMA mora biti obaviještena i prethodno ih odobriti (nema „skrivenih“ podizvođača).

### Koordinacija i komunikacija

Za svakog većeg podizvođača treba biti jasno definirano:

- tko je kontakt osoba podizvođača na gradilištu,

- tko je kontakt osoba Tehme (obično voditelj gradilišta),

- kako se komunicira:

  - dnevni dogovori na licu mjesta,

  - tjedni koordinacijski sastanci (po potrebi),

  - zapisnici sa sastanaka za veće projekte.

Važnije odluke (promjene rokova, izmjene u opsegu) moraju se dokumentirati e-mailom ili zapisnikom.

### Nadzor rada podizvođača

Voditelj gradilišta provodi redoviti nadzor rada podizvođača, uključujući:

- provjeru kvalitete izvedenih radova (u skladu s projektom i PKI-jem),

- provjeru korištenih materijala i atesta,

- provjeru poštivanja mjera ZNR (kacige, pojasevi, zaštita od pada, označavanje zona),

- provjeru upravljanja otpadom i okolišnim aspektima (u skladu s REG-AO),

- provjeru poštivanja rokova.

Ako se uoče odstupanja:

- daju se usmene upute za ispravak (za manje stvari),

- za veće se podiže NC i provodi postupak iz PROC-IMS-02 / točke 5.4.

### Nesukladnosti povezane s podizvođačima

Ako se nesukladnost odnosi na rad podizvođača (kvaliteta, sigurnost, okoliš, rokovi):

- voditelj gradilišta pokreće Prijavu NC (FRM-IMS-03),

- podizvođač je dužan:

  - dati očitovanje,

  - sudjelovati u analizi uzroka,

  - provesti korektivne radnje,

- MR upisuje NC u REG-NC-KR i prati njezino zatvaranje.

Kod težih slučajeva (ponovljene NC, odbijanje suradnje, sigurnosne prijetnje):

- podizvođaču se može privremeno zabraniti radove na gradilištu,

- može se promijeniti status u UVJETNO ODOBREN ili NEODOBREN u REG-DOB,

- ravnatelj/direktor donosi odluku uzimajući u obzir poslovni rizik.

### Evaluacija podizvođača

Podizvođači se najmanje jednom godišnje (ili po završetku većeg projekta) evaluiraju kroz REG-DOB – Registar dobavljača / podizvođača, prema kriterijima:

- kvaliteta izvedenih radova,

- poštivanje rokova,

- suradnja i komunikacija,

- poštivanje sigurnosnih mjera,

- poštivanje okolišnih zahtjeva,

- učestalost i težina NC.

Rezultati evaluacije utječu na:

- daljnje angažiranje,

- status u REG-DOB (ODOBREN / UVJETNO / NEODOBREN),

- eventualne korektivne mjere.

### Dokumentacija i zapisi

Za upravljanje podizvođačima moraju se čuvati sljedeći zapisi:

- ugovori i narudžbenice,

- dokaz o uvođenju podizvođača (brifing, lista prisutnosti),

- atesti i certifikati koji dolaze preko podizvođača,

- zapisnici kontrola i nadzora,

- NC i KR povezane s podizvođačem,

- evaluacije podizvođača (REG-DOB – stupac ocjenjivanje).

Rok čuvanja zapisa: najmanje 10 godina uz projekt (ili dulje, ako to zahtijeva zakon ili ugovor).

## Završni radovi i primopredaja

Završni radovi i primopredaja označavaju formalni završetak aktivnosti na gradilištu te potvrdu da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom, projektom, tehničkim propisima i IMS zahtjevima (ISO 9001 i ISO 14001). Voditelj gradilišta odgovoran je za osiguravanje da su svi radovi završeni, svi zapisi kompletirani i da je objekt spreman za primopredaju.

### Završne kontrole na gradilištu

Prije primopredaje, voditelj gradilišta mora provesti pregled završnog stanja, uključujući:

- provjeru da su svi radovi izvedeni u skladu s izvedbenim projektom,

- provjeru svih završnih slojeva, nivelacija i vizualnih elemenata,

- provjeru da nema vidljivih nedostataka (fuge, oštećenja, nečistoće),

- provjeru da su sve KT/ST točke PKI-a uredno dokumentirane i provedene,

- provjeru stanja okoliša (uklanjanje otpada, čišćenje gradilišta).

Sve nepravilnosti se ispravljaju prije formiranja primopredajnog zapisnika.

### Kompletiranje PKI dokumentacije

Prije primopredaje mora biti dovršen i kompletiran PKI paket, koji uključuje:

- sve KT i ST zapisnike,

- laboratorijske nalaze (kocke betona, zavarivanje, materijali),

- geodetske zapisnike i terenske skice,

- fotodokumentaciju svih kritičnih točaka,

- ateste i certifikate korištenih materijala,

- zapisnike internih inspekcija,

- zapisnike nadzora (ako postoje),

- dnevničku dokumentaciju (ako je primjenjivo).

PKI dokumentacija mora biti pregledana i potpisana od strane:

- voditelja gradilišta,

- MR-a (kontrola kvalitete),

- nadzora (ako je ugovorom predviđeno).

Bez kompletiranja PKI dokumentacije primopredaja nije dopuštena.

### Zatvaranje nesukladnosti prije primopredaje

Sve otvorene NC iz REG-NC-KR moraju biti:

- analizirane,

- ispravljene,

- dokumentirane,

- provjereno zatvorene.

Voditelj gradilišta i MR potvrđuju:

- da ne postoje aktivne NC koje utječu na funkcionalnost ili kvalitetu radova,

- da su sve korektivne radnje provjerene i učinkovite,

- da su svi dokazi (slike, zapisnici) priloženi.

Ako postoji NC koju nije moguće odmah zatvoriti, ona se može prenijeti u nedostatke na primopredaji, ali samo uz suglasnost investitora i nadzora.

### Završni geodetski elaborat

Ako projekt zahtijeva geodetsku dokumentaciju, voditelj mora osigurati:

- završni geodetski elaborat,

- potvrdu geodeta o izvedenom stanju,

- ažuriranje digitalnih podloga (DWG, PDF),

- geodetski snimak skrivenih radova (ako je primjenjivo),

- usklađenost elaborata s projektnim zahtjevima.

Elaborat mora biti potpisan i ovjeren od ovlaštenog geodeta.

### Priprema dokaza o kvaliteti (DOSJE IZVEDENOG STANJA)

Voditelj gradilišta sastavlja Dosje izvedenog stanja, koji uključuje:

Tehničke dokaze

- PKI dokumentaciju,

- zapisnike ispitivanja,

- ateste i certifikate materijala,

- geodetske snimke,

- potvrde dobavljača i podizvođača.

Dokumente o kontroli kvalitete

- interne inspekcijske zapisnike,

- nalaze i zapisnike nadzora,

- fotodokumentaciju svih ključnih faza radova.

Dokaze o okolišnom upravljanju

- očevidnike otpada,

- prateće listove za opasni otpad,

- evidenciju sanacija i zaštitnih mjera,

- dokaze o uklanjanju privremenih instalacija i čišćenju gradilišta.

Dokaze o ZNR

- zapisnike o uvođenju radnika,

- provjere sigurnosti.

Ovaj dosje je ključan dokument koji auditori posebno pregledavaju.

### Sastavljanje primopredajnog zapisnika

Primopredajni zapisnik sadrži:

- opći opis izvedenih radova,

- izjavu o sukladnosti s projektom i ugovorom,

- popis priloženih dokaza (PKI, geodetski elaborat, atesti, zapisnici),

- stanje objekta pri primopredaji (čistoća, uređenost),

- popis završnih mjerenja (ako postoje),

- popis eventualnih manjih nedostataka s definiranim rokovima otklona,

- potvrdu da su sve NC zatvorene,

- izjave podizvođača (ako je zahtijevano),

- potpis voditelja gradilišta, MR-a, nadzora i investitora.

Ako investitor zatraži dodatna ispitivanja, moraju biti provedena prije potpisivanja.

### Arhiviranje dokumentacije

Po završetku projekta, dokumentacija se arhivira u: IMS / Projekti / [Naziv projekta] / Primopredaja

Rok čuvanja:

- najmanje 10 godina (Zakonom o gradnji),

- dulje ako investitor zahtijeva.

# Zapisi (obavezni)

Svi zapisi nastali tijekom planiranja, izvođenja i kontrole radova moraju biti čuvani, čitljivi, pristupačni i zaštićeni od gubitka ili oštećenja. Zapisi se vode u fizičkom ili digitalnom obliku (SharePoint / IMS / Projekti). Obvezni zapisi u sklopu ove procedure uključuju:

## PKI obrazac (FRM-IMS-05)

Sadrži:

- popis svih kontrolnih točaka (KT),

- stop točaka (ST),

- odgovorne osobe,

- kriterije prihvata,

- potrebne zapise i ispitivanja,

- reference na norme i projektne zahtjeve.

Ovo je ključni dokument kontrole kvalitete.

## Dnevnik gradilišta (vođen prema Zakonu o gradnji)

Sadrži:

- dnevne aktivnosti,

- vremenske uvjete,

- radnu snagu,

- korištene strojeve i materijale,

- upute nadzora i investitora,

- zapažanja voditelja gradilišta,

- sve bitne događaje (incidenti, NC, kašnjenja).

## Zapisnici o kontrolnim točkama (KT/ST)

Za svaku KT/ST iz PKI mora postojati zapis:

- datum i vrijeme kontrole,

- opis provedenih radova,

- fotografije (prije/tijekom/nakon),

- mjerenja i geodetske provjere,

- rezultat kontrole (prihvaćeno / odbijeno),

- potpis odgovorne osobe,

- odobrenje nadzora za ST točke.

## Atesti, certifikati, deklaracije, prateći listovi (PL)

Uključuju:

- atesti betona i armature,

- certifikati čeličnih konstrukcija,

- EN/CE deklaracije proizvoda,

- tehnički listovi materijala,

- prateći listovi za opasni otpad,

- računi komunalnih društava.

Ovi zapisi čine glavni dio Dosjea izvedenog stanja.

## Geodetski zapisnici i elaborati

- zapisnici iskolčenja,

- kontrolna mjerenja,

- provjere nagiba i nivelacija,

- završni geodetski elaborat (ako je primjenjivo).

Bez ovih zapisa nije moguće provesti primopredaju.

## Zapisnici o ispitivanju betona, konstrukcija i materijala

- rezultati tlačne čvrstoće (kocke 7/28 dana),

- ispitivanja zavarenih spojeva (VT/UT/RT, ako je primjenjivo),

- ispitivanje nepropusnosti cijevi,

- ispitivanje nosivosti tampona,

- izvješća laboratorija.

## NC/KR evidencije

Sve nesukladnosti, analize uzroka i korektivne radnje moraju biti upisane u:

- FRM-IMS-03 – Prijava NC,

- REG-NC-KR – Registar nesukladnosti i korektivnih radnji.

Bez zatvorenih NC projekt se ne smije predati investitoru.

## Zapis o primopredaji

Zapisnik o primopredaji mora sadržavati:

- popis završnih radova,

- pregled priložene dokumentacije,

- izjave o sukladnosti,

- popis eventualnih manjih nedostataka,

- potpis investitora, nadzora i voditelja gradilišta.

## Rokovi čuvanja zapisa

Svi zapisi povezani s planiranjem i izvođenjem radova moraju se čuvati najmanje 10 godina u skladu sa Zakonom o gradnji, internim IMS zahtjevima, praktičnim potrebama projektne dokumentacije. Ako investitor zahtijeva dulje čuvanje (npr. 15–20 godina), to se mora poštovati.

# Odgovornosti

Tablica odgovornosti (RASCI logika uključena — tko radi, tko odobrava, tko nadzire).

Direktor

O (Odobrava) / P (preuzima ključne odluke)

- odobrava PKI i sve ST točke koje zahtijevaju višu razinu validacije,

- osigurava potrebne resurse (ljudi, strojevi, podizvođači),

- odobrava podizvođače s visokim rizikom,

- sudjeluje u rješavanju kritičnih NC,

- daje konačno odobrenje za primopredaju.

MR – Predstavnik uprave za IMS

V (vodi evidencije) / I (implementira IMS zahtjeve)

- upravlja IMS dokumentacijom, verzijama i obrascima,

- osigurava dostupnost PKI obrazaca i ostalih FRM dokumenata,

- kontrolira da se zapisi vode ispravno,

- održava registre (NC/KR, rizici, aspekti, dobavljači).

MR je ključan kontakt za auditore.

Voditelj gradilišta

R (izvršava) / O (operativno odgovoran)

- provodi PKI na terenu,

- provodi sve KT/ST kontrole,

- vodi dnevnik gradilišta,

- osigurava fotodokumentaciju i zapisnike,

- koordinira podizvođače,

- prijavljuje NC i surađuje na njihovoj analizi,

- priprema “Dosje izvedenog stanja”,

- priprema primopredaju.

Ovo je najopterećenija funkcija u procesu.

HSE referent

R (izvršava okolišne i sigurnosne kontrole)

- kontrolira okolišne aspekte na gradilištu,

- nadzire otpad, gorivo, prašinu, buku,

- surađuje na analizi NC vezanih uz okoliš,

- sudjeluje u edukaciji radnika (ZNR + okoliš),

- provodi hitne postupke kod izlijevanja i incidenata.

U TEHMA d.o.o. ovo je Krešimir Peša, dipl. ing.

Podizvođači

O (odgovorni za svoj dio radova)

- moraju se pridržavati PKI-a, projektnih zahtjeva, ZNR i okolišnih mjera,

- moraju voditi vlastite zapisnike (npr. ispitivanja koja oni provode),

- moraju prijaviti svaku NC voditelju gradilišta,

- moraju pružiti potrebne ateste i certifikate.

Voditelj gradilišta provodi nadzor nad podizvođačima.